## Sheet2
住户验房交接表【细则】
| 序号 | 检查项目 | 是/否
文件 | 1 | 房屋权属文件：《国有土地使用权证》上是否有抵押记载？
| 2 | 房屋质量文件：《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》？
| 3 | 各种相关验收表格：是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件？
| 4 | 如果是精装修，是否厨、卫精装修物品的使用说明书，以及这些物品的保修单？
门 | 5 | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活？
| 6 | 门与门框的各边之间是否平行？
| 7 | 门插是否插入得太少？
| 8 | 门间隙是否太大？(门和门锁间的缝隙必须小于三毫米)
| 9 | 每间居室的门的插销、门销是否太长太紧？
窗 | 10 | 窗边与混凝土接口是否有缝隙？(窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙)
| 11 | 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活？
| 12 | 窗与窗框各边之间是否平行？
| 13 | 窗户玻璃是否完好？
| 14 | 窗台下面有无水渍？
墙 | 15 | 屋顶上是否有裂缝？(与横梁平行基本无妨，如果裂缝与墙角呈45°斜角，说明有结构问题)
| 16 | 承重墙是否有裂缝？(若裂缝贯穿整个墙面，表示该房存在隐患)
| 17 | 房间与阳台的连接处是否有裂缝？(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位)
| 18 | 墙身顶棚是否有隆起？用木槌敲一下是否有空声？
| 19 | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？
| 20 | 墙面是否有水滴、结雾的现象？(冬天房间里的墙面如有水滴，说明墙面的保温层可能有问题)
| 21 | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹？
| 22 | 内墙墙面上有否石灰爆点(麻点)？
| 23 | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方？
| 24 | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处？
天花 | 25 | 是否有麻点？(如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响)
| 26 | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？
| 27 | 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？
| 28 | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？
地面 | 29 | 检查地面有无空壳开裂情况？(用小木锤敲，咚咚声就说明是空心的，要返工，要梆梆声才好)
| 30 | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？
| 31 | 木地板踩上去是否有明显不正常的“吱吱”声 ？
| 32 | 地板间隙是否太大？
| 33 | 柚木地板有无大片黑色水渍？
| 34 | 地脚线接口是否妥当，有无松动？
| 35 | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平？
卫生间 | 36 | 坐厕下水是否顺畅？
| 37 | 冲厕水箱是否有漏水声？
| 38 | 浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水？(一般会有防水涂层)
| 39 | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？
| 40 | 浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象(裂痕有时细如毛发，要仔细观察)
| 41 | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？
| 42 | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？
| 43 | 淋浴花洒安装是否过低？
厨房 | 44 | 电、水、煤气表具是否齐全？
| 45 | 电、水、煤气表的度数是否有零开始？
| 46 | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？
| 47 | 厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平？
| 48 | 墙面瓷砖砌筑是否合格？(砖块不能有裂痕，不能空鼓，必须砌实)
| 49 | 厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗？
| 50 | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？
| 51 | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？(否则您家的日子也一定不好过)
| 52 | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？
| 53 | 水池等是否有渗漏现象？
| 54 | 厨柜柜身有无变形，壁柜门是否牢固周正，门能否顺利开合？
水 | 55 | 上下管是否有渗漏？(打开水龙头，查看各个管道)
| 56 | 是否有足够的水压？(打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表)
| 57 | 自来水水质是否符合标准？(注意区分市政水和小区自供水)
| 58 | 供水管的材质？(目前大部分供水管采用铜管，可安全使用50年，并可净化管内水质)
电 | 59 | 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？(主要是查看电闸能否控制各个电源)
| 60 | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？
| 61 | 各个开关、插座是否牢固？(别忘打开电话、电视的线路接口，用里拉一拉，看是否虚设)
| 62 | 是否市政供电？(每度临时电要比市政供电高0.2 元，而且还没有保障)
| 63 | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？
| 64 | 所有灯是否能亮？所有插座是否有电？(使用试电笔或小型即插型电器)
暖 | 65 | 暖气支管是否有坡度？(供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端)
| 66 | 供暖管道是否有套管？(起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂强面和楼板)
| 67 | 水暖室内温度？(冬季室内温度应高于16℃，不得低于14℃)
气 | 68 | 燃气是否已经开通？
| 69 | 煤气、热水器开关位置是否妥当？
| 70 | 燃气管线是否穿过居室？(如穿过居室易有安全隐患，且不符合设计规范)
其他 | 71 | 居室、客厅有否各种管线外露？
| 72 | 将房门关闭，在房间外制造较大噪音，看隔音效果是否满意？
| 73 | 和对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏，品牌、数量是否符合？
*此表适用于二手房交付、一手楼盘交付、精装修楼盘交付，没有的选项可以直接跳过