## 电路验收
电路验收对照表
验收项目 | 验收标准 | 通过图示√ | 整改图示× | 整改说明
水电开槽 | 弹线开槽横平竖直，墙面横向开槽长度不大于300mm(禁止破坏钢筋)，顶面开槽大于1m时需开"S"形槽 |  |  | 墙面承重墙 横向开槽长度大于300mm
水电开槽 | 顶面开槽大于1m时需开"S"形槽 |  |  | 顶面开槽走直线
强弱电线管布置 | 强弱电线管禁止共槽， 间距：平行≥150mm, 交叉≥100mm |  |  | 强弱电在同一槽内
强、弱电箱保护 | 石膏板切割成电箱盖大小盖好 |  |  | 施工时强弱电箱没有做好保护
水电路管卡位置 | 顶面管卡间距600mm，误差20mm;距离热熔点 100mm，误差10mm;墙面固定居离管路两端不大于200mm，间距小于600mm |  |  | 两管间无间隙
水电开槽 | 不影响结构安全，严禁 切断结构钢筋 |  |  | 把钢筋割断了
配电箱接线要求 | 箱内接线整齐、接线正 确，无绞接现象、导线 不应有接头 |  |  | 接线杂乱有接头
材料检查 | 水管、电线、强弱电箱 等材料品牌、规格、型 号等参数应清晰可见与 施工合同中约定一致 |  |  | 水管质量差，规格型号没有标识
电线识别 | 火/零/接地导线均需 区分颜色用于识别 |  |  | 三根颜色同色
电路穿管 | 穿入管内导线不可超过3根，2.5平方线穿16穿线管 4平方线穿20穿线管(小于等于40%) |  |  | 管内线管太多
强弱电交差 | 强弱电线管交叉时裹锡箔纸 箔，延伸长度自交汇边 缘处起至少100mm |  |  | 强弱电交叉地方没有裹锡箔纸
潮湿区域地面布线 | 禁止在潮湿区域(含卫 生间、阳台等有地漏区 域)地面布置电路 |  |  | 潮湿地面禁止走线
线路走顶 | 套管、黄腊管、波纹管 等附件均应正确施用 |  |  | 没有包黄腊管
裸线露置 | 严禁将线直接埋入墙 体 |  |  | 裸露电线
线路分支 | 线路分支时应使用分线 盒，分线盒到电器的线 路需套绝缘软管 |  |  | 电线未套绝缘软管
开关底盒高度 | 入室开关底盒下边缘离 地高度1400mm(上下 浮动不超100mm),全 房所有底盒保持统一高 度 |  |  | 底盒高度不统一
开关面板盖帽 | 专业保护盖保护 |  |  | 没有防尘盖
线管固定 | 专用管卡固定牢固，直 向：600mm - 800mm/ 档，转角处两侧： 150mm- |  |  | 管卡间距过大
卫生间内走管要求 | 地面/过门石下/墙根禁止穿管;水电点均由顶棚干管沿墙下返;新房可将水位从地面走管到顶部，然后由顶部分路 |  |  | 卫生间墙根穿管
线管与底盒连接 | 专用杯梳连接牢固 |  |  | 部分底盒 与线管接口未安装杯 梳。
裸露线头处理 | 施工现场所有裸漏接线 头应用绝缘胶布包裹 |  |  | 部分线头未包裹

## 水路验收
水路验收对照表
验收项目 | 验收标准 | 通过图示√ | 整改图示× | 整改说明
水路布置 | 上热下冷，左热右冷;需安装过桥时，过桥必须安装 在冷水管上;冷热水管在空间允许条件下平行间距> 150mm |  |  | 没有过桥
淋浴冷热水管中心 间距 | 淋浴冷热水管口中心间 距150mm±5mm,两管 中心平齐、左热右冷 |  |  | 间距不足
下水管盖帽 | 专业保护盖保护 |  |  | 下水管没有盖帽
水管与电管交汇 | 如顶部同时铺设，电管 在上，水管在下，预留 间隙，水管安装不得靠 近 |  |  | 冷凝水渗透
铺管道 | 按照冷热水管的走向，将管路连 接，管件和管路，管路和管路之间用热熔的方式连接，管路用管夹固定，避免晃动、移位。 |  |  | 没有管卡固定
排水管防噪音 | 隔音棉包裹密实/牢固 |  |  | 没有包隔音棉
出水口下方不得设 置插座 | 不得设置插座 |  |  | 插座在出水口下方
水龙头与插座间距 | 空间允许时，应≥ 500mm,插座高于水龙 头且错位 |  |  | 与插座距离太近
管路坡度 | 排水管管路坡度应符合 自排水要求(坡度不小 于 1 % )
管道使用 | 主给水管道尽量使用6分管(中25mm)，可以保证不影响水压。 |  |  | 全屋都使用4分管了
冷热水管分槽敷设 | 冷热水管道左右排列时,左侧应为热水,右侧应为冷水；上下排列时,上侧为热水,下侧为冷水。 |  |  | 冷热水管不分槽
水管保护套 | 水管穿墙需增加穿墙套管保护 |  |  | 穿墙没有保护套，并且还在卫生间底部
热水管保温棉 | 包上保温棉后，防止冷凝水的产生热水管防止散热，冷水管包保温棉可以防止管外壁冷凝水。
防臭存水弯 | 地漏，浴缸，淋浴房的下水管接至具有存水弯的管道。 |  |  | 二次排水未设置 存水弯
打压试验 | 给水管压力测试压力不小于8公斤，测试时间30分钟，下降0.05mpa为正常，所有接口处无渗漏为合格