## 水电定位沟通表
全屋水电定位清单
区域 | 规划 | 注意事项 | 备注
入户玄关
| 入户灯 | 确认好灯的类型：吸顶灯、小吊灯、感应灯、筒射灯，是否需要灯带辅助光源。
| 鞋柜 | 鞋柜定制尺寸还是成品家具提前确认好类型，预留可视电话电源、常用小电器备用插座。
| 烘鞋机、扫地机器人 | 玄关一定要预留好备用电源插座，给烘鞋器，智能门锁充电，以及扫地机器人电源和上下水。 | 扫地机器人位置要提前确定，一般安装在玄关或阳台的比较多。
| 强弱电箱 | 一定要与提前与水电师傅确定好全屋回路数量，不要让他看着安排，这也是很容易出现增项的地方：基本上全屋的总开关1路，客厅和卧室的照明1路，客厅和卧室的插座1路，厨房单走1路，卫生间单走1路，冰箱也要单走1路，客厅和各卧室的空调各走1路。正常2居室留9路就可以。 | 强电箱、弱电箱不可以靠太近，防止互相干扰。强电箱高度在1.5米-1.8米；弱电箱高度是0.5米。
客厅
| 灯 | 提前确定好是做无主灯还是普通吊灯：1.无主灯最好请专业的灯光设计师计算流明，出方案，与水电师傅对接留好点位；2.普通吊灯按照方案设计图规划灯具的位置，留好开关双控的位置，避免要走很远去关灯（方便最重要） | 需要智能系统要水电时留好零线
| 沙发 | 沙发两侧插座，需要边几确定好好高度，插座不要被挡到。 | 需要隐藏线路，要预埋50管 穿线。
| 空调 | 确定好柜机还是挂机，安排好位置 留好电源插座。
| 电视 | 电视/机顶盒/音箱/路由器电源插座，网口
| 投影 | 确定是吊挂、壁挂、落地哪种样式，以确定电源预留方式、位置
| 窗帘 | 看是否需要电动窗帘，要预留插座
| 监控 | 家里有老人或者小猫咪小狗狗的，如需安装监控，要留电源
| 备用插座 | 客厅一定要留好备用的插座，如电风扇、电蚊香液、空气净化器等。
阳台
| 灯 | 确认好灯的类型，是否安装带灯的电动晾衣架，也可替代电源。
| 洗衣池/柜 | 根据具体情况设置上下水及电源。
| 洗衣机、烘干机、内衣小洗衣机 | 确定尺寸、摆放位置，留好上下水。 | 壁挂小洗衣机需要承重墙安装
| 扫地机器人 | 确认好上下水位及插座位置。
| 净水设备 | 是否需要中央净水、中央软水，确认好摆放位置，留好地漏和插座。
| 电动晾衣杆 | 提前预留好电源
餐厅
| 灯 | 确认好餐桌的摆放位置，如果用吊灯最好留在在餐桌上方的居中位置。
| 餐桌 | 看餐桌距离餐边柜的位置，如果插座用起来太远，可以考虑在餐桌下方留个地插。
| 岛台 | 如果做餐岛一体，可以在岛台上安装轨道插座，要提前留好线路点位，吃饭手机充电或吃火锅用起来会更方便。
| 餐边柜 | 提前规划餐边柜小家电的数量，留好电源，也可以直接安排个轨道插座。
| 管线机 | 水电前就要考虑是否用净水设备，提前规划位置，管线机需要预埋pe管，以及留好插座位置。
卧室
| 灯 | 确认好灯具的类型：吸顶灯、吊灯、筒射灯，壁灯，是否需要灯带，留好点位。
| 床/床头柜/梳妆柜等 | 确定好位置，确保开关、插座不要被家具遮挡，床的位置确定好才方便卧室主灯定位，不然灯具位置偏移影响整体照明及美观
| 起夜灯 | 安排好位置，有电池款的也有插电的，如果用插电的留好插座。
| 衣柜 | 内部是否设计光源、照明方式，根据照明方式决定是否预留电源
| 电视/投影 | 预留电源、网络
| 空调挂机 | 确定插座位置
厨房
| 灯 | 确认好灯具的类型：平板、筒射灯，是否需要补充光源，留好电位
| 橱柜 | 和橱柜设计师沟通好习惯的拿洗切炒动线，以及小家电摆放位置。方便水电定位。也可以安装轨道插座。
| 冰箱 | 插座 预留在冰箱两侧，可以提前确认下冰箱的电源线长度，不要超出距离。
| 烟机灶具 | 看是选择分体式还是集成灶，确认好型号规格，买好烟道止逆阀。
| 燃气热水器 | 确认好位置，留好插座水路。 | 想要提升舒适度做到开水即热，就需要零冷水的机器，做大循环，提前和水电师傅沟通，留好回水管
| 洗碗机 | 看选择嵌入式还是独立式的，摆放位置距离下水管越近越好，不要超过3米 不然容易堵。
| 蒸烤箱 | 提前确认好型号，问下功率，插座基本都要16a的
| 净水器 | 末端净水一般安装在水槽下，前置净水安装在总进水管的后边 | ①水槽下方安装的小电器较多，一定要保证空间足够，预留足够插座、排水口，插座尽量加装防水盖；②嵌入式电器必须明确型号、尺寸，水电定位不准回影响嵌入式效果，而且还会影响柜体内部布局
| 垃圾处理器 | 安装在水槽下，留好插座
| 小电器 | 写个清单 看自己需要的小家电，规划好摆放位置，留好插座
| 水龙头 | 选择好样式，如果入墙式需预埋，需提前购买
| 即热式龙头 | 需要的话 就要确定，预留位置
卫生间
| 灯 | 看是选择平板灯还是无主灯，也有五合一浴霸带灯光的，提前确定好款式。
| 浴室柜 | 确定好排水方式是墙排还是地排，墙排清洁没有死角，也更加美观，旁边预留好吹风机、智能境插座。
| 水龙头 | 选好样式，如果入墙式需预埋，需提前购买
| 小厨宝 | 是否安装（即热式/储热式），看下空间是否够，需提前在浴室柜下方预留插座
| 电热水器 | 如果需要点热水器，需预留插座，加用防水盒避免漏电事故
| 电热毛巾架 | 需预留电源
| 蹲便、智能马桶、小便池 | 选择好款式，以及是否用壁挂马桶，要提前预埋水箱，智能马桶还要留好插座+防溅盒。
| 马桶喷枪 | 马桶自带还是另加，明确是否需要单独预留水路
| 地漏 | 干区地漏，湿区地漏，以及是否用隐形地漏 选好款式，瓦工前买好
过道
| 灯 | 根据筒灯、射灯、壁灯、感应灯等类型预留电源
其他
| 宠物 | 确定自动饮水机、喂食器、猫砂盆放置位置，需预留电源
| 中央空调/新风/地暖/暖气片 | 水电前沟通方案，最好水电交底时 中央空调、地暖师傅和水电师傅现场交接，规划好位置、吊顶情况、强电布置、管道走向、冷凝水排放、入户门是否抬高等问题。
| 净水系统 | 确定全屋净水搭配方案，预留电源及上下水位。
| 智能系统 | 水电前提前确定方案、现场沟通衔接，或由品牌方施工
| 特殊网络系统 | 对各空间网络需求较高的，须做个体化方案
| 踢脚线 | 嵌入式或发光踢脚线，嵌入式需水电阶段开槽，发光踢脚线需预留电源

## 水电预留规划表
全屋水电规划表
类别 | 房间 | 配置 | 数量
插座/电源 | 玄关 | 可视电话□ 烘鞋器□ 柜内灯带□ 感应灯□ 智能门锁充电□ | 5个
| 客厅 | 电视□ 投影仪□ 音响□ 监控□ 空调□ | 12个
落地灯□ 沙发两侧充电插座□ 备用插座□（空气净化器、蚊香液等）
| 餐厅 | 餐边柜小电器□ 轨道插座□ 岛台插座□ 冰箱□ 餐桌旁地插□ | 5个
| 阳台 | 洗衣机 □ 烘干机□ 扫地机器人□ 电动窗帘□ 电动晾衣架□ | 5个
中央净水□ 中央软水□
| 厨房 | 燃气热水器□ 抽油烟机□ / 集成灶□ 洗碗机□ 净水器□ 垃圾处理器□ | 12个
蒸箱□ 烤箱□ /蒸烤一体机□ 消毒柜□ 小电器备用□ 燃气报警器□
| 卫生间 | 壁挂洗衣机□ 电热水器□ 智能马桶□ 风暖浴霸□ 电热毛巾架□ | 10个
智能镜□ 小厨宝□ 吹风机□ 剃须刀□ 备用插座□
| 卧室 | 床头：充电□ 台灯□ 休闲飘窗□ 梳妆柜旁/智能镜□ 加湿器□ 备用插座□ | 10个
起夜灯 □ 电视□ 空调□ 电动窗帘□
| 书房 | 电脑□ 台灯□ 备用插座□ | 5个
| 电竞房 | 电脑□ 网络□ 音响□ 备用插座□ | 5个
| 衣帽间 | 梳妆台旁□ 化妆镜□ 卷发棒□ 加湿器□ 备用插座□ | 5个
| 储物间 | 吸尘器□ 熨烫机□ 备用插座□ | 3个
| 宠物区 | 自动饮水机□ 自动喂食器□ 自动猫砂盆□ | 3个
开关 | 种类 | 配置 | 备注
| 灯具开关 | 客厅主灯在玄关和过道处留双控开关，卧室入门及床头柜处留双控开关 | 如果做智能开关需要水电时预留零线
| 带开关插座 | 厨房及餐边柜上方插座需带开关，小家电无需经常插、取，保护电线
| 中央空调、新风、地暖 | 确定开关面板类型，各面板独立控制各系统或是二合一/三合一智能系统面板统一控制
照明 | 种类 | 房间 | 备注
| 壁灯 | 卧室□ 过道□ 玄关□ | 每个空间色温尽量统一，如果做无主灯智能灯光系统，需要找专业的灯光设计师来计算流明，出图。
| 吊灯 | 餐厅□ 卧室□ 客厅□ 书房□
| 吸顶灯 | 客厅□ 卧室□ 书房□ 厨房□ 衣帽间□
| 筒灯 | 阳台□ 厨房□、卫生间□ 客厅□ 过道□ 衣帽间□
| 轨道灯 | 客厅□ 餐厅□
| 射灯 | 阳台□ 厨房□ 卫生间□ 客厅□ 过道□ 衣帽间□
| 落地灯 | 客厅□ 书房□ 卧室□
| 感应灯 | 玄关□ 过道□ 卧室□
| 灯带 | 玄关柜下方□、吊顶□、电视背景墙□、床头背景墙□ 、悬浮床□、 衣柜内□、 展示柜内□、橱柜吊柜下方悬浮床□
| 地脚灯 | 踢脚线□ 楼梯□
| 台灯 | 客厅□ 书房□ 卧室□
水路预留 | 房间 | 配置 | 其他
| 厨房 | 燃气热水器□ 洗碗机□ 水槽□ 前置净水□ 末端净水□ 垃圾处理器□ 小厨宝□
| 餐厅 | 岛台□ 管线机□ 水吧台□
| 卫生间 | 电热水器□ 小厨宝□ 花洒□ 浴缸□ 马桶□ 马桶喷枪□ 小便池□ 拖把池□ 浴室柜□
| 阳台 | 洗衣机 烘干机□ 扫地机器人□ 洗衣池□ 壁挂小洗衣机□ 净水设备□
设备 | 种类 | 备注
| 五恒系统 | 设备类全需要水电时到场交底，确定好位置以及管线安排，开工前做好功课。
全屋净水
全屋智能
新风系统
中央除湿机
中央空调/风管机
空调柜机
空调挂机
地暖
暖气片

## 装修的详细流程
60步超全装修流程
装修流程 | 详细内容 | 省钱避坑小攻略
开工前准备
1 梳理装修需求清单 | 在设计和装修前梳理清楚自己和家人的居住需求是一件很重要的事情，只有需求明确，才能聚焦解决问题，同时装修完的家才是适合自己的家，而不是功能统一的样板房和不用心的设计套用模板生产的设计方案。
1.房屋情况梳理：通风、采光、隔音情况、户型结构优缺点 2.家庭成员&居住需求：家庭成员的生活习惯 兴趣爱好；未来3-5年家庭成员变动情况 3.个性需求：装修中最注重那个空间，梳理自己的兴趣爱好；在以往的装修/居住中有哪些让你无法忍受的内容，是否养宠物，预留宠物空间 4.生活习惯需求清单：睡眠习惯、家务习惯、收纳习惯、卫浴使用习惯、做饭习惯、休闲娱乐习惯、工作学习习惯 5,具体空间功能需求清单：卧室、客餐厅、厨房、卫生间的常规需求，以及一定要优先满足的需求 6.家具需求清单：风格样式需求、色彩需求、材质需求、尺寸规格需求 7.材料及效果的需求：当下流程材料元素、图案、灯光元素 8.家电及设备需求：厨房电器、厨房小家电；空调类、新风类、供暖类、热水供给类设备需求
2 办理装修许可证，缴纳装修管理费 | 办理验房手续 三证一表：竣工验收备案表、住宅使用说明书、建筑工程质量认定书、国有土地使用 跟物业确认 到物业办理装修入场许可证 验房要点 入户门、墙体、墙面、供电设施、窗户、卫生间、厨房等 | 开工前需要和物业确认，需要提供什么图纸资料，一般情况下需要提供原始户型图、墙体拆改图和平面家具布置图就可以，如果找了装修公司的需要装修公司盖章。没有找装修公司的，屋主可以办理自装，提供简单的户型图和墙体改造图即可。
3 前期市场考察阶段 | 中央空调、中央新风、水处理系统（净水&软水）、热水器、供暖系统、封窗、全屋定制、瓷砖木地板等 | 多看多问多对比。 前期只需要了解价格和喜欢的花色，开工以后根据设计方案确定选购具体的花色和款式
4 提前确定部分电器尺寸 | 确定嵌入式、隐藏式、预埋式家电尺寸；确定嵌入式、隐藏式、预埋式家电尺寸；如洗碗机、洗衣机及烘干机、扫地机器人等
5 设计方案确定 | 考虑好是否请找独立设计师 如果找独立设计师的，一定与设计师现场多沟通，量房是明确自己的需求或者讲梳理的需求清单给到设计师，确保规划布局符合自己的预期及适合自己的生活习惯动线。
| 如果不要设计师需要自制简单的设计图： 1.测量尺寸：虽然有物业给的户型原始图，但每个空间多少还是会有偏差，还是需要我们自己再重新测量一遍，做一个准确的备注。 2.画图：对于装修小白来说，设计图不用太专业，可以用酷家乐做一个布置规划， 但是你一定要清楚，整个房间的布局，每个地方是用来干嘛的，水电入场才能定位布线，尽量和师傅现场沟通，一步到位，避免后期返工。 | 如果自己实在没时间或者不会量房画图，可以在淘宝找~价格也很便宜
6 找工人 | 1.找工人方法：①业主群同期装修业主介绍②买材料的地方介绍③找熟人介绍（不建议，不好砍价和沟通）④58同城、鲁班到家app上看看 | 最可靠的做法就是自己到场多监督，发现工人的不合理操作要及时提醒及制止。
2.找到工人之后最好签署一份装修合同，有明确各施工节点的时间，超出赔付等问题，以及明确划分工人的安全责任问题
开工
7 开工仪式 | 选择一个开工吉日~ 相关物品：横幅、铁锤、礼炮、、苹果、橙子、可口可乐、王老吉、旺仔牛奶、铁锤等 | 开工前提前买好保护膜，开工仪式结束后，将入户门及门外过道和墙壁瓷砖保护起来， 我家是网购的，淘宝入就可以
8 拆除、新建墙体 | 1.如果你家需要打拆就要先找打拆师傅，新小区一般外面会有师傅蹲守，直接带师傅到现场，沟通打拆方案，然后师傅报价，可以多问几家进行比价 （我家拆除墙体比较多，拆墙体收费价格是40一平、如果你家是二手房 或者老房全拆全改 还要更贵大概60-70元/平） 2.墙面及屋顶铺有保温层，根据自家需求确定是否铲除 3.新建墙体，有明确的施工工艺，挂钢丝网、植筋，提前和师傅交代好 | 1.切记承重墙千万不能碰，至于飘窗是否可以拆除，一定要询问物业 2.打拆时，窗户一定要挂建筑绿色保护网，进行保护，这个可以提前网上购买，比实体店便宜一大半 3.建筑垃圾清运，这也是一笔大费用，可以不找物业，自己在小区门口联系 清运的车，我家是1200/200袋，650元一车。
9 铲墙皮 | 开发商的大白墙，看质量，如果一摸掉一手白，质量就不好，就需要铲除，我家铲墙皮收费是8元/平 | 不是所有的墙面都需要铲，不要一味听工人的，要自己判断墙面质量。
10 封窗测量 | 拆除之后就可联系窗户厂家上门量尺、生产一般都需要一个多月的时间，要提前安排 我家选的85的断桥铝系统窗，这里的水很深，一定要提前做功课. 不能只认窗户的品牌，还要看铝材、玻璃、隔热条、五金的品牌，以及窗户的壁厚，质保年限 | 窗户生产周期比较长，最好的安装节点是在瓦工阶段，所以开工就要选窗户厂家了，拆除结束就要安排测量，以免耽误工期。 窗户水很深一定是要多对比多看。
水电
11 确定水电报价方式 | 分为包工包料和包工不包料，目前市场上大多数师傅都是以每平米或按米格进行报价 我家选择的是包工包料60一平，用的伟星的管和熊猫的电线 | 自己时间充裕的可选择包工不包料，自己购买材料会便宜一点
12 水电交底 | 水电交底时要和水电师傅现场确定水电走线方式（走顶、走地），确定全屋开关、插座、灯具位置及数量，确定嵌入式、隐藏式及预埋式家电尺寸及安装位置（洗衣机及烘干机、扫地机器人、集成灶、洗碗机、净水器等），争取一步到位，确保无遗漏及避免不合理规划，后期再返工很麻烦 | 水电属于隐蔽工程，所以交底是要和工人明确好施工标准例如：承重墙不能开横槽，如果必须开承重墙不超过30公分，非承重墙不超过50公分。 水电尽量采用弧形工艺，以后检修好抽线， 强弱电交叉裹锡箔纸，防止干扰信号 厨房卫生间有吊顶，水电可以走顶方便后期检修
13 打孔 | 如果未安装中央空调且开发商原始空调口位需改动的、卫生间排气孔需改动的、热水器排烟孔需打孔的，可联系专业开孔师傅上门打孔。
14 购买水电材料 | 师傅现场确定布局无误后，根据师傅的材料清单直接到最近的五金店铺购买材料即可，选择大品牌及本土品牌均可 不用纠结水管、电管的材料、管径大小、管壁厚度、抗压性等等细节，直接正规店铺购买知名品牌即可 | 最好就近购买材料，好处是店家一般会提供送货上门，而且方便材料的多退少补
15 水电开槽 | 根据前期定点布线进行开槽即可 | 承重墙位置注意不要让师傅开槽太深，以免打到钢筋
16 水电铺设 | 有两种方式：1是点对点，2.是横平竖直 我家选择的是横平竖直的走线，主要是为了避免像蜘蛛网的那种线路，以后万一维修都不知道哪里有线管，打坏了还麻烦，走的弧形的工艺，以后抽线检修也方便。
17 水电验收 | 可以网上下载一份验收表，对照来验收 隐蔽尺寸记录，拍照，实际测量水电改造数量 ，开关面板数量统计明确购买数量
18 水管打压测试 | 一般打压至8个压(0.8Mpa)，30-60分钟掉压在0.05Mpa 以内、各个水管接头无漏水为合格，反之掉压了就存在漏水点，要找到修复好。
19. 主材提前选定 | 水电改造阶段需确定瓷砖木门推拉门厨房卫浴集成吊顶等建材款式和花色，以免耽误工期
20. 封槽 | 水电布线结束，师傅对地面及墙面开槽布线处进行封槽处理时，一般用水泥砂浆处理 | 后期漆工进场后一定要对开槽处进进行挂网，纤维网，不然后期墙面很容易开裂
21. 安装前置过滤器 | 水电收尾，可以先安装前置，在总进水管的后边 | 前置过滤器没必要买太贵的，几百块钱的就可以 看好正反冲洗，316不锈钢过滤网，4T流量
22 马桶水箱 | 有壁挂马桶提前预埋好水箱
瓦工进场
23 约瓦工及瓷砖卖家上门量尺 | 瓦工上门计算所需材料(水泥、沙、红砖、回填材料等），一般小区内有很多材料卖家，上述材料基本可以在同一家买齐，各家的价格也大同小异，就近选择方便送货上门及日后多退少补 | 购买瓷砖时一定向卖家确定是否提供送货上门，是否接受多退少补，上门补货、退货是否单独收费，瓷砖不建议网上购买，来回运费太贵 就看好佛山砖，优等品，不太看重品牌
此时联系瓷砖卖家上门量尺，估算瓷砖数量，一般本地仓库没有现货，卖家从厂家进货回来需一周左右
24 瓦工进场找平 | 这个主要看你家墙面的平整度和选用的砖的大小以及铺贴方式， 我家选的是1200*600的砖，墙面用瓷砖胶薄贴，所以墙面要找平， 如果卧室铺设地板的话，也要看地面的平整度，平整度差的话 也要找平。 | 找平晾干需要一定的时间，天气好的话2周能彻底干，之后在贴砖，这里不要急于求成，没干就开始贴砖，不然后期容易空鼓 或者掉砖。
25 窗台找坡度 | 在封窗前一定要让师傅把外窗台找好坡度，避免后期积水
26 卫生间包管 | 卫生间的主下水管一定要包，不然晚上的时候会有很大的噪音 我家用的是阻尼片+隔音棉，都是网购的 | 瓦工包水管包管会根据管道数量收取费用，若想节约费用，可自己动手操作，需提前购买包管材料
27 购买止逆阀 | 1.开发商自带的厨房烟道止逆阀质量较差，需重新购买，在瓦工贴烟道墙砖时，根据止逆阀排烟口大小进行瓷砖开孔，瓷砖铺贴完成以后在其表面安装止逆阀，这样可减少油烟外排机率 2.卫生间的止逆阀自行选择是否重新购买，因为此后安装风暖时，设备自带止逆阀 | 我家购买的是潜水艇的，厨、卫的止逆阀不同，厨房1个、卫生间2个 3个总价148元
28 阳台包管 | 自己包的话，网上有很多具体的操作视频，很简单，主要是注意安全
29 卫生间回填 | 方式多样，有建渣、炭渣、回填宝、陶粒等，回填宝最好专业人员施工，其余可以瓦工施工 我家选择的是陶粒回填，大家结合各种回填方式的优缺点及价格进行选择，最好不要用建渣回填，会破坏到防水层 回填以后进行地面找平再进行防水施工 | 1.建渣回填：虽然节约了回填材料购买成本及建渣外运成本，但是建渣回填的密实性不好，建渣过重有导致卫生间下沉风险，而且边缘锐利容易破坏管道及防水
2.回填宝回填：因其质轻，沉降程度更小，承重力相对更强，但是价格很贵，后期维修难度大，拆除成本高
3.陶粒回填：质轻，不会破坏管道，对楼板压力较小，具有一定隔音效果，但是价格较贵且工艺复杂，后期维修较麻烦，吸收性较好，出现积水机率相对偏大，容易滋生细菌和产生异味
30 涂刷防水 | 防水有两种一是丙纶布、2是防水涂料 我做了功课丙纶布现在已经淘汰了，主要异性地方会有接缝 我家选的东方雨虹的防水涂料，卫生间刷到1.8，厨房没有地漏，所以没有做防水 材料是墙面刚性防水，地面柔性防水 各涂刷两遍 | 下沉式卫生间地面要做两次的防水，一是回填前，二是回填后，并且都要做闭水试验。
31 防水验收 | 做闭水试验24小时闭水试验，去邻居家看房顶是否有漏水
32 瓷砖铺贴 | 1.贴砖之前一定与师傅协商好海棠角、 墙压地、对缝等工艺； 2.我家瓦工工价是50元/平，海棠角等工艺未单独收费 3.若是全屋通铺，向瓷砖卖家要通铺电脑排版图，尽量减少瓷砖切割及浪费；门口处尽量采用整砖。 | 地砖贴完后，贴好提前购买的地面保护膜，然后再贴墙砖，厨卫门框选择单包套的话需要在厨卫门框安装以后再进行补贴。 卫生间最好采用墙压地的工艺，排水方便，接缝处更美观
33 安装地漏 | 铺贴瓷砖过程中，安装地漏，安装后加强洞口保护，防止水泥、建渣等下漏堵住地漏口及管道
34 预约门、柜子上门量尺 | 地砖贴完以后定制衣柜、鞋柜、门等，可以安排上门量尺了，在此之前，多到建材市场了解材质、样式及价格，多家对比 | 1.门及柜子定制时间较长，门30天左右，柜子45天左右 2.全屋定制柜一定要多对比，大品牌的都有溢价，如果有时间还可以自己跑工厂，选板材看好检测报告，还有授权证书。
木工进场
35 木工交底 | 提前约木工上门沟通吊顶方案，需要吊顶的地方进行量尺。 我家是包工包料，选用的可耐福牌子的石膏板，150/平 | 交底时需要和木工明确，转角处L型、石膏板拼接处切割成V字型、石膏板钉眼防锈处理，拼接地方贴牛皮纸，挂网，防止后期开裂
36 吊顶 | 轻钢龙骨比较结实防潮 适合吊满顶/木龙骨适合做造型价格实惠 主龙骨间距80cm左右 副龙骨间距30cm左右 吊杆间距80cm左右 | 这里一定要注意几点： 1.厨卫如果用石膏板吊顶的话，一定要选防水石膏板 2.窗帘盒做不做，特别是卧室的窗帘盒，一定要考虑清楚是做窗帘盒（美观），还是传统的罗马杆 3.衣柜顶部如果不做封板，那么就要考虑用石膏板做一点吊顶，这样才能严丝合缝，毕竟墙顶真不一定很平 4.无主灯要注意在木工进场时灯具型材要提前购买预埋在吊顶中，避免后期无法安装或不匹配
37 飘窗台安装 | 常见的材料有大理石、石英石、岩板、瓷砖、木地板，不同材料在样式、花纹、厚度、硬度、价格等方面各不相同，大家结合自家情况择优选择即可 | 如果是铺瓷砖或者木地板，就需要在瓦工阶段完成，如果是铺石材或者岩板，就需要提前到建材市场确定材料，在漆工进场前完成
油工进场
38 油工进场 | ①根据墙面质量确定是否全屋挂纤维网 水电开槽的地方是必须挂的 ②可以让师傅算下用量，一般都是一底两面，切记：底漆千万不能省，是一定要刷的！ | 这里注意：要跟师傅明确好你要求的工艺，刮腻子和刷漆必须要等一遍干了之后再刷另一遍，千万不要赶工！ 油工已经是硬装的最后一步了，能多去现场最好，盯紧师傅干活，避免还没住多久 就开裂了，会更糟心
39 墙面找平 | 如果你是做通顶柜，可以局部在柜子背后做冲筋找平，避免后期墙面不平，导致柜子和墙面之间有很大的缝隙 全屋粗找平是用石膏，精找平是用腻子 | 腻子不要批刮太厚，后期容易开裂，最好选用耐水腻子，防潮更好，附着力也强。 我家用的美巢的耐水腻子。
40 刷墙固 | 墙固起到固化防尘的作用，可以增加腻子和墙面基层的附着力。
41 主材卫浴选购 | 油工阶段就可以选购卫浴、开关插座、灯具了
42 橱柜安装 | 门及柜子制作完成以后便可进行安装，此时切记到场查看，进行验收
43 安装燃热 | 在厨卫吊顶前就可以先把燃热安装了，提前预约燃气热水器师傅上门预埋烟管，
44 烟机排烟管预埋 | 可以在吊顶前就联系商家上门把烟机的排烟管预埋了，安装好止逆阀，灯安装完橱柜再叫师傅上门安装烟机灶具
45 风暖浴霸 | 这个可以和吊顶时同步安装，浴霸走公共的排风管道，也要安装止逆阀
46 厨卫吊顶 | 吊顶分很多种，有铝扣板，蜂窝大板，石膏板吊顶。价格颜值都是依次排序的，从低到高 我家选的厨房铝扣板，卫生间防水石膏板，防水石膏板更贵些，170一平，包工包料 | 先安装橱柜后吊顶的好处就是，以防尺寸把握不准确，吊顶和橱柜吊柜之间缝隙太大。
47 安装门及柜子 | ①门及柜子制作完成以后便可进行安装，此时切记到场查看，进行验收 ②门安装好以后联系瓦工上门给单包套门框周边补贴瓷砖
48 墙面批刮腻子 | 接下来是刮两遍腻子，因为腻子以自然阴干最好，通风过度容易造成后期墙面开裂 第二遍腻子需在第一遍干透以后再进行，切记叮嘱漆工禁止添加胶水，容易造成甲醛超标
49 腻子打磨 | 需在二遍腻子干透以后再进行打磨，最好在夜间灯光照射下进行打磨，避免墙面坑坑洼洼及凹凸不平 | ①家中有射灯的小伙伴在打磨后一定要进行验收，不然灯一打在墙上什么瑕疵都看得到 ②现在大多数师傅为了操作方便都会选择较粗的砂盘进行打磨，这样打磨出来的效果就是仔细看能看到砂盘的打磨痕迹（不可） ③打磨时尽量做好防尘保护
50 刷乳胶漆 | 1.刷漆一定要坚持一底两面，且一遍干透再涂刷第二遍，但现实情况是工人为了节约时间往往一底一面，刷完一边紧接着刷第二遍，大概率后期会出现墙面开裂情况 2.刷期时最好在现场，嘱咐师傅不要添加过多的水，按照乳胶漆说明书上的配比来 3.刷完之后最好夜晚 打开手电筒取验收，看是否有刮花不平整的地方。 | 留最后一遍面漆灯安装完全屋的柜子之后再刷，避免安装时会有磕碰到墙面。
安装阶段
51 安装卫浴产品 | 花洒、浴室柜、马桶等都可以安装起来了，和商家沟通好
52 安装踢脚线、木地板 | 木地板分为纯实木的，还有复合实木的，纯实木的超级贵，并且不好打理，复合实木又有多层实木，三层实木、强化复合 我家卧室全用的三层实木复合地板，1.9米的大版，所以很要求地面的平整度，之前又找平过，现在直接安装就可以了。 | ①如果选择嵌入式踢脚线则需在水电阶段提前开槽 ②提前准备防霉玻璃胶，踢脚线施工完成后踢脚线上口打上玻璃胶，玻璃胶颜色与踢脚线或墙面颜色一致
53 美缝 | 美缝我家选择的最后做，切记不要贴完砖之后马上就做，要等水泥砂浆彻底干了之后在做，至少要隔一周。 | 目前材料有美缝剂、环氧彩砂和聚脲，比较了三种材料优缺点，我选择了卫生间客餐厅环氧，阳台和厨房砖都是白色的，所以选择了聚脲，聚脲主打的就是不易变黄， 环氧选择的雷帝的，做完之后效果和瓷砖平缝。
54 初步开荒保洁 | 此时可进行初步开荒保洁，侧重点在于地面，撕开地面保护膜，除胶 | 在后面还需要进行多轮开荒清洁
55 全屋定制安装 | 材料验收： 1️板材进场让安装师傅拆开后，核对板材色号、基材、厚度，哪里不对及时停安！ 2️检查封边是否有脱胶溢胶开裂等不正常现象，不好的封边很容易使板材受潮变形释放甲醛！ 3️检查五金件品牌是否和合同一致，铰链是否是二段力，有些商家可能会偷偷换成无力铰链 | 安装完也一定要去验收，柜子也是三分产品七分安装，尽量每天多去几趟！哪里有问题及时提出修改！
56 刷最后一遍面漆 | 安装完全屋定制就可以刷最后一遍面漆了，哪里有问题修补哪里，让用工师傅整体找一遍
57 收口 | 主要是厨房橱柜台面及墙面交界处、洗菜盆与台面交界处、门框与墙面乳胶漆交界处、客厅、卧室窗框与墙面乳胶漆交界处、厨卫窗框与瓷砖交界处、柜体与墙面乳胶漆交界处等 我家网购的瓦克牌，自己动手操作的 | 1.打玻璃胶的地方交界处往往材质不同，具体选何种类型可详细咨询客服 2.湿区有明水的地方，一定要选择防霉玻璃胶， 3.我家干区选的瓦克gm，湿区da
58 深度开荒保洁 | 择家具进场前开荒，一方面这时候家里灰尘比较大，防止家具进场被二次污染。另一方面，清洁也不会因为有家具的遮挡而遗漏。装修期间产生的所有污染、装修残留等，都需要彻底清洁干净，任何边边角角都不能放过。 | 这个节点的工作不建议自己做，因为确实需要专业水准，否则容易有遗漏，甚至因不专业而破坏装修。而且十分辛苦，找专业团队比较靠谱。
59 软装进场 | 前期一定线上线下多比较，可以加快软装进场速度，大部分家具家电建议线上购买，可选择样式更多，大促期间线上购买较实惠，每年两大促销：618、双11，不着急入住可以等这个节点再买。 但是沙发大家具建议线下购买，可以摸下材质，体验下坐感 | 沙发选择线下购买虽然贵一点，但可以真实体验坐感、避免色差，网购大概率存在色差以及坐感差等问题，大件物品退换货成本太高，或者你在线下看好，网上买同品牌的同款。 这期间选购，活动家具不建议一次性填满空间，先购买必需品，随着家庭成员变化及需求变化再购买其他所需家具。
60 入住前 | 当下大家最关注的就是环保问题！入住前可以先测下甲醛含量。 可在咸鱼租赁测试仪，自己购买测试纸。 不建议单独去找去除甲醛的公司，我觉得甲醛是持续释放的过程，这些都是治标不治本。 | 最有效的还是多通风，摆放绿植，搭配空气净化器