## Sheet1
水电隐蔽工程验收单（自查单）
验收项目 |  |  | 验收标准 |  |  |  |  | 验收工具 |  | 是否合格 |  |  | 备注
强、 弱电箱保护 |  |  | 石膏板切割成电箱盖大小盖好 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
下水管盖帽 |  |  | 专业保护盖保护 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
开关面板盖帽 |  |  | 专业保护盖保护 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
水电开槽 |  |  | 弹线开槽横平竖直 ，墙面横向开槽长度不大于 300mm（禁止破坏钢筋） ，顶面开槽大于1m时需开 “S”形槽 |  |  |  |  | 卷尺 |  | 合格 □ 不合格 □
水电路管卡位置 |  |  | 顶面管卡间距600mm ，误差20mm； 距离热熔点 100mm ，误差10mm； 墙面固定居离管路两端不大 于200mm ， 间距小于600mm |  |  |  |  | 卷尺 |  | 合格 □ 不合格 □
水路布置 |  |  | 上热下冷 ，左热右冷； 需安装过桥时 ，过桥必须安装 在冷水管上； 冷热水管在空间允许条件下平行间距≥ 150mm |  |  |  |  | 目测+卷尺 |  | 合格 □ 不合格 □
穿墙管套管及收口 |  |  | 增设套管； 收口处抹平/密实/规整 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
水电管走向要求 |  |  | 室内水电地面走管时应按照墙根横平竖直走向； 线管 进行固定 ， 间距1200mm-1500mm |  |  |  |  | 目测/卷尺 |  | 合格 □ 不合格 □
卫生间内走管要求 |  |  | 地面/过门石下/墙根禁止穿管； 水电点均由顶棚干管 沿墙下返； 新房可将水位从地面走管到顶部 ，然后由 顶部分路 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
排水管防噪音 |  |  | 隔音棉包裹密实/牢固 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
吊顶内灯线 |  |  | 金属波纹软管保护灯头线 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
电路穿管 |  |  | 穿入管内导线不可超过3根 ， 2.5mm²线穿16穿线管， 4mm²线穿20穿线管（小于等于40%） |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
接线方式 |  |  | 裸露线头采用压线帽或绝缘胶带包好 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
电路摇测 |  |  | 摇表遥测导线间与导线对地间的电阻必须大于0.5MΩ |  |  |  |  | 摇表 |  | 合格 □ 不合格 □
水路打压 |  |  | 水路敷设完毕后 ，做打压试验 ，试验压力为 0.8mpa ， 时间不少于1小时 ，压力下降≤0.05mpa； 留有影像资料 |  |  |  |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □
屋主签字： 施工方签字： 检查日期：
备注： 以上验收内容为水电施工工艺的验收标准 ，屋主可以按照表中项目逐一检查。 （ 1）有些验收项目需要用到专业的验收工具 ，找装修公司施工的同学不用担心 ，装修公司都有这些工具 ，装 修公司也有专人做验收服务 ，不需要屋主自己验收 ，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。 （ 2）对于没有找装修公司施工的同学 ，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。
防水验收单（自查单）
验收阶段 |  | 验收项目 |  |  |  | 验收标准 |  | 验收工具 |  | 是否合格 |  | 整改是否合格
防水验收 |  | 卫生间防水基层 |  |  |  | 墙面抹灰处理 ，无凹凸不平/起砂/空鼓 开裂等现象； 阴角部位设置倒角； 地面 找平层1%找坡 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 卫生间过门石反坎 |  |  |  | 使用1:2水泥砂浆/瓷砖粘接剂湿贴过门 石并将过门石与门洞内测添堵密实 ，安 装过门石后涂刷防水 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 卫生间防水加强工艺 |  |  |  | 墙角部位增设附加层； 水电开槽内清理 干净后下管前做好防水 ，槽每侧翻边 50mm |  | 目测/卡尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 地漏处防水处理 |  |  |  | 将高出地面的地漏处下水管切除 ，地漏 管洞处先做局部防水两遍 ， 防水层要刷 到排水管内壁20mm以上 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 卫生间防水施工要求 |  |  |  | 涂刷均匀 ，且至少两遍（后涂刷的方向 与前一层涂刷方向垂直） ；墙面防水收 口平直、 规整； 全屋高度1.8m ，包括 门口内侧（以上高度是地面成活后高 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 闭水试验 |  |  |  | 做完防水后必须做闭水试验 ，水深不小 于20mm ， 闭水时间不低于24小时； 保留影像资料 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
屋主： 施工方： 检查日期：
备注： 以上验收内容为防水施工工艺的验收标准 ，屋主可以按照表中项目逐一检查。 （ 1）有些验收项目需要用到专业的验收工具 ，找装修公司施工的同学不用担心 ，装修公司都有这些工具 ，装修 公司也有专人做验收服务 ，不需要屋主自己验收 ，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。 （ 2）对于没有找装修公司施工的同学 ，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。
瓦工验收检查表（自查单）
验收阶段 |  | 验收项目 |  |  |  | 验收标准 |  | 验收工具 |  | 是否合格 |  | 整改是否合格
新建墙体 |  | 植入拉结筋 |  |  |  | 拉结筋的设置采用化学植筋法 ，墙体高度 每增加3皮砖 ，增设拉结筋 ，钢筋直径不 小于Φ6。 120mm以内的隔墙增加一根， 每超过120mm再增加一根 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 满挂钢丝网 |  |  |  | 。 轻体墙抹灰前必须满挂钢丝网 ，搭接宽度 不小于50mm ，转角处禁止断开 |  | 卷尺、 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 过梁 |  |  |  | 宽度超过300㎜的洞口上部 ，要设置过 梁 ，过梁两边各搭墙距离不小于150mm 。过梁的宽度与轻体墙同宽 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 垂直度、 平整度 |  |  |  | 低于3m的墙体抹灰完成后垂直度小于 4㎜ ，表面平整度小于4㎜ |  | 靠尺、 塞尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
墙地砖、 地面找平 |  | 水电标示线 |  |  |  | 厨卫插座位置处、 水点处均设置水电标示 线 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 混水阀出水口高度 |  |  |  | 出水口中心距离距地1000- 1100mm |  | 5m钢卷 尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 内丝弯头 |  |  |  | 内丝弯头出墙面高度一致 |  | 直尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 混水阀出水口间高度 差 |  |  |  | 两个出水口中心高度差≤2mm |  | 5m钢卷 尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 马桶上水口位置 |  |  |  | 下水孔中心左侧200mm ，距地200mm |  | 5m钢卷 尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 厨、 卫阴阳角方正度 |  |  |  | 方正度≤3mm |  | 角尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 瓷砖墙面平整度 |  |  |  | 2m靠尺误差≤2mm |  | 2m靠尺 、楔形尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 瓷砖墙面垂直度 |  |  |  | 2m靠尺误差≤2mm |  | 水平仪 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 墙地砖砖缝 |  |  |  | 砖缝高低差≤0.5mm |  | 直尺 ，塞 尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 墙地砖砖缝直线度 |  |  |  | 砖缝直线度≤2mm |  | 5m卷尺 、直板尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 墙地砖砖缝缝宽均匀 度误差 |  |  |  | 缝宽均匀度误差≤1mm |  | 直板尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 墙地砖空鼓 |  |  |  | 边长>300mm单砖空鼓不大于15% ，边 长 <300mm单砖空鼓不大于10% ，整体 不大于5% |  | 响鼓锤 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 地漏回字形 |  |  |  | 标准回字形 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 卫生间地面找坡 |  |  |  | 0.5%— 1%坡度 ，排水顺畅 |  | - |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 止逆阀 |  |  |  | 安装稳固 ，无松动 ，在吊顶前安装完毕 |  | 目测 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
|  | 水泥砂浆找平地面平 整度 |  |  |  | 2m靠尺≤3mm |  | 2m靠尺 、楔形尺 |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
屋主： 施工方： 检查日期：
备注： 以上验收内容为瓦工施工工艺的验收标准 ，屋主可以按照表中项目逐一检查。 （ 1）有些验收项目需要用到专业的验收工具 ，找装修公司施工的同学不用担心 ，装修公司都有这些工具 ，装修 公司也有专人做验收服务 ，不需要屋主自己验收 ，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。 （ 2）对于没有找装修公司施工的同学 ，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。
油工验收检查表（自查单）
验收阶段 | 验收项目 |  |  | 验收标准 |  |  | 验收工具 |  |  | 是否合格 |  | 整改是否合格
油工 | 门洞尺寸 |  |  | 目测选取高度、 宽度、 厚度偏差最大及最小处 进行测量 ，与木门复尺尺寸进行比较 ，洞口高 度（顶面与地面饰面完成面距离） 、宽度允许 误差负5mm正10mm ，厚度允许误差正 15mm |  |  | 5m钢卷尺 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
| 门洞口正侧面 垂直度 |  |  | 误差≤5mm（老房） 误差≤3mm（新房） |  |  | 2m靠尺、 楔形尺 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
| 墙面平整度 |  |  | 2m靠尺误差≤3mm |  |  | 2m靠尺、 楔形尺 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
| 贴脸线处墙面 平整度 |  |  | 误差≤1mm |  |  | 2m靠尺、 楔形尺 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
| 距地面20cm 墙面平整度 |  |  | 误差≤2mm |  |  | 2m靠尺、 楔形尺 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
| 涂刷乳胶漆 |  |  | 色差、 平整、 裂纹、 返碱、 咬色、刷纹、 起泡 、 漏涂等 ，大面无 ，小面少量轻微 |  |  | 目测、 手摸 |  |  | 合格 □ 不合格 □ |  | 合格 □ 不合格 □
屋主： 施工方： 检查日期：
备注： 以上验收内容为油工施工工艺的验收标准 ，屋主可以按照表中项目逐一检查。 （ 1）有些验收项目需要用到专业的验收工具 ，找装修公司施工的同学不用担心 ，装修公司都有这些工具 ，装修 公司也有专人做验收服务 ，不需要屋主自己验收 ，但是我们可以作为查缺补漏来复查核实。 （ 2）对于没有找装修公司施工的同学 ，可以根据上述内容和工长配合逐一检查。
安装竣工验收单(自查表）
验收类型 | 序号 | 项目 |  |  | 验收标准 |  |  |  | 检查工具 |  | 验收意见
马桶 | 1 | 整体 |  |  | 整体无破损、划痕 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 2 | 上水管 |  |  | 无打结、死折 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 3 | 马桶功能 |  |  | 各功能正常，无渗水、滴漏 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 4 | 马桶底座 |  |  | 不晃动，打胶均匀流畅 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
吊顶 | 1 | 吊顶整体 |  |  | 整体无破损、划痕；扣板不透光，缝隙均匀，边条 切角整齐；整体高低差3mm以内 |  |  |  | 5m钢卷尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 2 | 边条 |  |  | 边条收口美观，打胶均匀流畅 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 3 | 开孔 |  |  | 切割线条均匀美观，半嵌热水器孔边距热水器25- 30mm |  |  |  | 5m钢卷尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 4 | 交界面 |  |  | 吊顶与墙面交界处干净整洁无污染 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
五金 | 1 | 花洒、龙头 、水槽 |  |  | 表面无破损、划痕；功能试用正常，无渗水、漏水 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
地板 | 1 | 整体 |  |  | 表面无划痕、破损；无起鼓、无空宣、无响动，平 整度≤3mm |  |  |  | 靠尺、 楔形尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 2 | 地板接缝宽 |  |  | 空隙≤0.5mm |  |  |  | 5m钢卷尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 3 | 踢脚 与面 层间隙 |  |  | 空隙≤1mm |  |  |  | 楔形尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 4 | 踢脚线 |  |  | 与墙面空隙≤1mm |  |  |  | 楔形尺 |  | 合 格□ 不合格□
门 | 1 | 整体 |  |  | 表面无破损、划痕、磕碰等 |  |  |  | 5m钢卷尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 2 | 门套垂直度 |  |  | 门套正面、侧面垂直度≤2mm |  |  |  | 楔形尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 3 | 门缝 |  |  | 上缝≤3mm；侧缝2-4mm（或3-3mm)； 下缝卧室5- 8mm，厨卫8-12mm（含） |  |  |  | 楔形尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 4 | 合页 |  |  | 平整无缝，螺钉齐全，隐于合页平面，合页开启灵 活自如 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 5 | 门锁 |  |  | 紧固，开锁自如无响动，配件安装齐全 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
柜体 | 1 | 整体 |  |  | 内外无破损、划痕；柜门开启流畅 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 2 | 吊地柜安装 |  |  | 垂直、水平度≤2mm， 固定到位 |  |  |  | 靠尺、水 |  | 合 格□ 不合格□
| 3 | 吊顶高度 |  |  | 高度与图允许误差0-20mm |  |  |  | 5m钢卷尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 4 | 钉孔 |  |  | 柜体连接钉必须打在铰链底座中间 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 5 | 门板缝 |  |  | 各门板间隙要求平均、对齐， 门板之间的间隙为 3±1mm； 门板与左右侧板边沿的间隙应在1.5mm左 |  |  |  | 楔形尺 |  | 合 格□ 不合格□
| 6 | 地脚 |  |  | 右 与柜体连接牢固，受力均匀，每只地脚确实着地， 柜体跨度大于800mm需增加地脚。地脚底座半圆部 分托住侧板，前面2个地脚底座直线部分朝前 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 7 | 踢脚板 |  |  | 踢脚板与地脚连接牢固，角接处完整，不得有缺口 、破损、剥痕，高度适度低于柜体底板下缘 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 8 | 五金件 |  |  | 铰链、合页等无破损、划痕； 阻尼灵活，角度小于 15度时应自动关闭 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 9 | 搭载件 |  |  | 水盆、灶具安装位置准确，不晃动，打胶均匀美观 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
台面 | 1 | 整体 |  |  | 台面整体无划痕、破损、磕碰、色差等 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 2 | 接缝 |  |  | 台面接合需平整，两块台面无错位，连接紧密 |  |  |  | 目测 |  | 合 格□ 不合格□
| 3 | 翘曲度 |  |  | 标准翘曲度不超过2.5mm/m，整体平整度误差不超 过3 mm |  |  |  | 靠尺、楔 形尺 |  | 合 格□ 不合格□
屋主： 施工： 材料： 日期：